| 表四｜合同与交付风险清单 |  | Form 04 / Contract & Delivery Risk Checklist |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用目的：在企业决定正式投标前，提前识别合同、价格、交付、验收、账期、合规和售后风险。建议在“报价与履约成本拆解”模块后填写。 |  |  |  |  |
| 填写项 | 内容 | 填写项 | 内容 |
| 企业名称 | ________________________________________________ | 项目/标讯编号 | ________________________________________________ |
| 采购机构 | ________________________________________________ | 目标国家/交付地 | ________________________________________________ |
| 预计报价金额 | ________________________________________________ | 填写日期 | ________________________________________________ |

4.1 风险清单主表

| 阶段 | 风险点 | 触发场景 | 可能后果 | 预防/控制动作 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标前 | 采购文件未读完整 | 只看首页/摘要，未读合同条款、附件、提交规则。 | 漏文件、错格式、错提交平台，直接废标。 | 建立文件清单；逐项标注“强制/可选/需澄清”；二人复核。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 投标前 | 采购形式判断错误 | 把RFP当RFQ，只报价格不写方案；把EOI当正式投标。 | 响应方向错误，技术分不足或无效提交。 | 使用《采购形式判断卡》先判断，再决定投标投入。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 投标前 | 强制资格不满足 | 要求认证、制造商授权、类似案例、财务能力、注册等级等。 | 即使价格最低也无法进入评审。 | 做Go/No-Go判断；缺硬性资格则不建议盲投。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 投标前 | 澄清问题未及时提交 | 技术规格、交付地、样品、付款条款存在疑问但未在截止前提问。 | 报价错误、履约风险不可控。 | 设置澄清截止提醒；由桌长/顾问汇总问题。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 报价 | 漏算物流/保险/清关/税费 | 只按出厂价报价，未考虑贸易条款和目的国费用。 | 中标后亏损或无法履约。 | 按Incoterms逐项核算；获取货代报价；设置风险缓冲。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 报价 | 账期与现金流压力 | 验收后付款、付款周期长、需垫资生产/运输。 | 资金链压力，影响交付。 | 测算账期资金成本；确认银行授信/保理/融资方案。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 报价 | 汇率波动 | 报价币种与采购/生产成本币种不一致。 | 利润被汇率吞噬。 | 设置报价有效期；测算汇率敏感性；必要时使用锁汇。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 报价 | 长期协议价格锁定风险 | LTA/FA要求长期价格或固定折扣。 | 原材料上涨导致长期亏损。 | 设置价格调整条款/阶梯报价/有效期；评估库存和成本趋势。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合同 | 合同条款未法务审阅 | 延迟赔偿、终止、不可抗力、知识产权、保密、审计权等条款复杂。 | 承担超出预期的违约责任。 | 签署前由法务/顾问审查；列出不可接受条款。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合同 | 供应商行为准则无法满足 | 反腐败、反舞弊、童工/强迫劳动、制裁、利益冲突要求。 | 投标无效、合同终止、信誉受损。 | 完成内部合规自查；要求分包商签署合规承诺。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合同 | 分包/联合体责任不清 | 联合体或本地服务商参与，但角色、责任、利润、赔偿未明确。 | 履约中互相推诿，影响验收和付款。 | 签署联合体MOU/分包协议；明确主责、交付、付款、违约责任。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 生产 | 型号/规格替代未经批准 | 原材料变化、停产、升级换代导致想替换产品。 | 被认定不合规，拒收或索赔。 | 任何替代需书面批准；保留技术等同性证明。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 生产 | 质量检验节点缺失 | 赶交期未做出厂检验或第三方检验。 | 到货后质量问题，退货/返修/赔偿。 | 建立出货前检验、照片/视频、批次追溯、第三方验货。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 生产 | 包装不符合运输/目的国要求 | 长途海运、空运、温控、危险品、易碎品、堆码要求不同。 | 破损、延误、保险拒赔。 | 确认包装标准、唛头、标签、温控/防潮、防震方案。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 物流 | 出口管制/许可证风险 | 无人机、通信设备、双用途、医疗、食品、化学品等可能需许可。 | 无法出口、被扣关、违约。 | 提前做HS编码、出口管制、许可证和目的国准入核查。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 物流 | 目的国进口准入/清关文件不足 | 发票、装箱单、产地证、检测报告、卫生/医疗/通信许可不足。 | 清关延误、仓储罚金、无法交付。 | 列清关资料清单；让货代/目的国伙伴预审。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 物流 | 交付地安全/道路/港口风险 | 交付地为灾区、冲突区、偏远地区或港口拥堵。 | 延迟交付、货损、人员安全风险。 | 评估路线与安全；设置保险、备用路线、缓冲时间。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 交付验收 | 验收标准不明确 | 合同只写交货，未明确安装、测试、培训、文件验收。 | 采购方不验收，付款延迟。 | 明确验收节点、文件、责任人、签收模板和测试标准。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 交付验收 | 培训/安装责任漏算 | 设备类项目需要现场安装、调试、培训但报价未含。 | 额外成本、验收失败。 | 确认是否含安装培训；加入报价和交付计划。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 交付验收 | 文件交付不完整 | 用户手册、证书、保修卡、测试报告、合格证、培训材料缺失。 | 无法验收或影响使用。 | 建立“文件交付包”清单；出货前随货/电子版双重提交。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 售后 | 质保范围不清 | 采购方理解为全包，供应商只理解为有限保修。 | 争议、额外成本、评价受损。 | 明确质保期、范围、排除项、响应时限、备件责任。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 售后 | 本地服务资源不足 | 需现场维护但供应商没有当地伙伴。 | 故障响应慢，影响合同评价。 | 提前对接本地服务商或远程支持方案。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 售后 | 备件和耗材未报价 | 设备需要消耗品、易损件、维护工具。 | 后续无法使用或采购方投诉。 | 列备件包、耗材、维护周期和价格。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合规 | 利益冲突/不当接触风险 | 私下联系采购人员、送礼、承诺回扣或不当招待。 | 取消资格、列入黑名单、法律风险。 | 所有沟通走官方渠道；培训团队统一合规口径。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合规 | 虚假材料或夸大能力 | 证书过期、案例不真实、产能夸大、授权无效。 | 合同解除、追责、长期禁入。 | 所有材料可验证；过期文件不提交；不足之处如实说明。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |
| 合规 | 数据安全/隐私/知识产权风险 | 软件、AI、ICT、平台项目涉及数据、源代码、授权、跨境传输。 | 技术评审失败或合同纠纷。 | 准备数据合规说明、授权文件、IP边界、运维安全方案。 | ____ | □未查 □处理中 □已控制 |

4.2 红灯风险：出现以下情况，原则上不建议直接投标

| 红灯风险 | 判断标准 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 硬性资格缺失 | 采购文件明确要求的认证、授权、案例、注册等级或财务条件无法满足。 | 暂不投；先补资格或作为联合体配角参与。 |
| 报价无法闭环 | 无法准确核算运输、清关、安装、税费、账期、汇率、保函等核心成本。 | 先做成本模型和物流询价，再决定是否报价。 |
| 目的国履约不可控 | 交付地偏远/高风险，且没有物流、清关、本地服务或安全方案。 | 寻找本地伙伴或调整为联合体，不独立承担交付。 |
| 合同责任不可接受 | 延迟赔偿、无限责任、知识产权、保密、审计权等条款超出企业承受能力。 | 法务审阅；提出澄清或不参与。 |
| 合规风险不可控 | 存在制裁、出口管制、虚假材料、利益冲突、不当沟通等风险。 | 立即停止推进，进行合规核查。 |

4.3 会后风险处理记录

| 风险编号/名称 | 当前状态 | 处理动作 | 负责人 | 截止日期 | 是否影响投标决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| ____________________ | □未处理 □处理中 □已关闭 | ____________________________________________ | ________ | ____/____ | □影响 □不影响 □待判断 |
| 建议流程：发现红灯风险 → 项目组/顾问复核 → 企业负责人确认 → 决定“继续投、联合体投、补资料后投、放弃”。 |  |  |  |  |  |

附：现场提交与CRM录入建议

| 资料类型 | 企业现场提交方式 | CRM建议字段 | 会后跟进动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四表扫描件/照片 | 按企业编号上传至资料收集二维码。 | 表单状态、填写完整度、A/B/C分级。 | 项目助理24小时内归档。 |
| 企业资质文件 | 营业执照、认证、授权、检测报告、英文目录。 | 资质完整度、认证有效期、缺口标签。 | 7天内完成资料缺口表。 |
| 目标产品/SKU | 主推3-5个产品，附英文名称和参数。 | 产品标签、UNSPSC、适配机构、采购形式。 | 14天内匹配10条标讯。 |
| 高潜项目信息 | 企业勾选可投/联合投项目。 | 机会等级、项目状态、负责人、截止节点。 | 21天内形成3标拆解报告。 |
| 正式应标意向 | 填写会后30天行动计划或陪跑意向表。 | 服务意向、预算范围、跟进顾问、下一次会议。 | 30天内确定首标启动。 |