表10《会后30天行动计划》

使用定位：把培训现场的机会判断变成明确的30天项目推进机制：资料补齐、10标筛选、3标深拆、1标启动，并分配云境与企业责任人。

发放/填写节点：DAY 2 结尾：结业与项目启动；会后D+1开始执行。；建议责任人：项目总控、云境责任人、企业接口人。本表用于培训现场初评与会后跟进，不构成中标承诺；最终以招标文件原文、采购机构公告及供应商真实资料为准。

A. 基础信息

| 企业名称 |  | 企业编号/桌号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/职务 |  | 手机/邮箱 |  |
| 行业板块 | □医疗大健康 □消费品/服饰/食品/家具 □新能源/储能/电力 □半导体/软件/AI/ICT □基建工程 □低空/无人机 □物流/农业 | 主推SKU |  |
| 填写日期 | 年 月 日 | 云境/桌长 |  |

B. 30天行动计划主表

| 阶段 | 时间 | 阶段目标 | 企业动作 | 云境动作 | 输出物 | 责任人/截止 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段：资料补齐 | D+1至D+7 | 完成企业资料核验、英文资料缺口、UNGM注册检查、认证文件归档。 | 提交营业执照、产品目录、证书、案例、财务/审计、联系人、主推SKU。 | 复核资料、建立CRM档案、标注缺口、给出补齐建议。 | 《企业资料缺口表》 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第1阶段：资料补齐 | D+1至D+7 | 确定首批可投行业方向与机构画像。 | 确认目标国家、主推产品、可接受账期和交付边界。 | 完成机构/UNSPSC/场景标签，判断黄金机会区、战略突破区、探索区。 | 《企业画像与机会标签》 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第2阶段：订单筛选 | D+8至D+14 | 每家高潜企业筛选10个相关标讯。 | 确认不投行业、不可交付地区、最低规模、价格边界。 | 在UNGM/机构平台/国际公采平台筛10标，标注采购形式、截止、风险。 | 《10标筛选清单》 | 云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第2阶段：订单筛选 | D+8至D+14 | 从10个标中选出3个深拆。 | 参与线上评审会，选择最匹配、时间充足、风险可控的3标。 | 组织线上订单评审，形成A/B/C优先级。 | 《3标候选清单》 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第3阶段：深度拆标 | D+15至D+21 | 完成3个标的首页卡、强制文件清单、技术响应矩阵、报价口径。 | 补齐标的所需证书、参数、报价、案例、授权。 | 拆解招标文件、识别红灯项、设计技术响应与报价边界。 | 《3标拆解报告》 | 云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第3阶段：深度拆标 | D+15至D+21 | 判断单独投/联合投/暂不投。 | 确认是否接受联合体、是否需要本地伙伴、是否具备交付资源。 | 设计联合体方向、角色分工、商务模式和下一步协议。 | 《投标路径建议》 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第4阶段：正式应标 | D+22至D+30 | 选择1个最匹配项目进入正式投标或联合投标准备。 | 确认投标预算、内部团队、签署服务/合作意向，启动资料提交。 | 制定投标工作计划、文件清单、责任分工、截止节点。 | 《首标投标启动书》 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 第4阶段：正式应标 | D+22至D+30 | 建立项目群和周例会机制。 | 指定技术、报价、法务、签字授权人。 | 建立项目群、里程碑表、缺口追踪表、提交前复核机制。 | 《项目推进表》 | 总控____ | □未开始 □进行中 □完成 |
| 长期阶段 | D+30以后 | 进入年度订单库、每月拆标会、联合体项目池、专项顾问服务。 | 按月提交更新资料，参与订单拆解会和投标复盘。 | 持续推送订单、拆标、资质辅导、联合体管理和履约跟进。 | 长期服务合同/跟标分成 | 企业____/云境____ | □未开始 □进行中 □完成 |

C. 30天KPI与跟进节奏

| 周次 | 必须完成的里程碑 | 量化KPI | 会议/沟通安排 | 风险预警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 资料完整性达到可筛标标准 | 核心资料提交率≥80%；关键缺口≤5项 | D+3资料提醒；D+7复核会 | 证书缺失、英文资料不足、联系人不稳定。 |
| 第2周 | 完成10标筛选和3标选择 | 10个标讯；3个深拆候选 | D+14线上订单评审会 | 截止时间过近、标的与产品不匹配、交付国家不可控。 |
| 第3周 | 完成3标拆解报告 | 3个首页卡、3份清单、3份响应矩阵、3份报价口径 | D+21深拆汇报会 | 强制文件红灯、报价漏项、技术偏离。 |
| 第4周 | 启动1个正式应标/联合投标准备 | 1份投标启动书；项目群；责任分工 | D+30启动会 | 企业决策慢、预算未定、联合体分工不清。 |

D. 项目启动确认

| 企业确认路径 | □A档立即应标 □B档补齐后应标 □C档基础辅导 □暂不推进 | 首标目标 | 项目编号/机构/国家：____ |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业接口人 | 姓名：____ 职务：____ 手机：____ | 云境责任人 | 姓名：____ 职务：____ 手机：____ |
| 首次线上会时间 | ____年__月__日 __:__ | 项目群/CRM编号 | 群名：____；CRM编号：____ |